## Plantilla
Grupo de proyecto | Código proyecto | Nombre proyecto | Descripción proyecto | Código acción | Nombre acción | Descripción acción | Código tarea | Nombre tarea | Descripción tarea | Responsable principal (Email o Nombre) | Responsables secundarios (Emails o Nombres) | Estado | Porcentaje avance | Prioridad | Fecha registro | Fecha inicio prevista | Fecha fin prevista | Notas | Documentos / enlaces
Largo plazo | 1 | Planificador de rutas | Planificador de Rutas - Limpieza ficheros receptores (Concertaciones) | 1.1 | [5 empty] | Pía |  | En curso
Largo plazo | 1 | Planificador de rutas | Puesta en marcha concertaciones. | 1.2 | [5 empty] | Pía |  | No iniciada
Largo plazo | 1 | Planificador de rutas | Palet Equivalente | 1.3 | [5 empty] | Pía | Carlos, Juan Martín | Listo
Largo plazo | 1 | Planificador de rutas | Planificador de Rutas | 1.4 | [5 empty] | Pía | Carlos, Juan Martín | En curso
Largo plazo | 1 | Planificador de rutas | Planificador de Rutas | 1.5 | [5 empty] | Pía, Carlos |  | En curso
Largo plazo | 1 | Planificador de rutas | Planificador de Rutas | 1.6 | [5 empty] | Pía, Carlos |  | No iniciada
Largo plazo | 1 | Planificador de rutas | Planificador de Rutas | 1.7 | [5 empty] | Carlos, Pía |  | No iniciada
Largo plazo | 1 | Planificador de rutas | Optimización de Cargas | 1.8 | [5 empty] | Juan Martín |  | En curso
Largo plazo | 2 | Proyecto Lean | Definición LEAN | 2.1 | [5 empty] | Carlos | Juan Martín | En curso
Largo plazo | 2 | Proyecto Lean | Implementación LEAN | 2.2 | [5 empty] | Carlos | Juan Martín | No iniciada
Largo plazo | 2 | Proyecto Lean | Desarrollo SIC | 2.3 | [5 empty] | Carlos | Juan Martín | No iniciada
Largo plazo | 2 | Proyecto Lean | Trabajo Inter Delegación por departamento Documentación | 2.4 | [5 empty] | Carlos |  | No iniciada
Largo plazo | 2 | Proyecto Lean | Trabajo Inter Delegación por departamento Transporte | 2.5 | [5 empty] | Carlos |  | No iniciada
Largo plazo | 2 | Proyecto Lean | Trabajo Inter Delegación por departamento Comerciales | 2.6 | [5 empty] | Carlos |  | No iniciada
Largo plazo | 3 | Maquina Volumetrica | Volumétrica - Implantación SVQ | 3.1 | [5 empty] | Juan Martín |  | En curso
Largo plazo | 3 | Maquina Volumetrica | Volumétrica - Implantación MAD | 3.2 | [5 empty] | Juan Martín |  | No iniciada
Largo plazo | 3 | Maquina Volumetrica | Nube de Punto | 3.3 | [5 empty] | Juan Martín |  | En curso
Largo plazo | 3 | Maquina Volumetrica | Apilabilidad | 3.4 | [5 empty] | Juan Martín |  | En curso
Largo plazo | 4 | DECIDE Proyecto SIC | Seguimiento de reuniones | 4.1 | [5 empty] | Pía | Juan Martín | En curso
Largo plazo | 4 | DECIDE Proyecto SIC | Configuración | 4.2 | [5 empty] | Pía | Juan Martín | No iniciada
Largo plazo | 4 | DECIDE Proyecto SIC | Testeo de Proyecto | 4.3 | [5 empty] | Pía | Juan Martín | No iniciada
Largo plazo | 4 | DECIDE Proyecto SIC | Implantación herramientas IA. | 4.4 | [5 empty] | Juan Martín |  | No iniciada
Largo plazo | 4 | DECIDE Proyecto SIC | Implantación herramientas IA. | 4.5 | [5 empty] | Juan Martín |  | No iniciada
Largo plazo | 4 | DECIDE Proyecto SIC | Implantación herramientas IA. | 4.6 | [5 empty] | Juan Martín |  | No iniciada
Largo plazo | 5 | Presupuesto 2028 | Preparación Presupuesto 2027 | 5.1 | [5 empty] | Pía |  | No iniciada
Largo plazo | 5 | Presupuesto 2029 | Presupuestación Analítica | 5.2 | [5 empty] | SAASTI